Nr. înreg. 1893/15.10.2025

Avizat în ședința CP din: 15.10.2025

Aprobat în ședința CA din: 15.10.2025

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2021-2026

REVIZUIT

DIRECTOR,

Prof. înv. primar BALAJ NICOLETA

CUPRINS

ARGUMENT	3

CONTEXUL LEGISLATIV	4

PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT	5

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN	6

ANALIZA SWOT	26

ANALIZA PESTE	31

CONLUZII ÎN URMA DIAGNOZEI	34

STRATEGIA	35

ANALIZA AVANTAJELOR OPŢIUNII	41

RISCURILE PROIECTULUI	42

PLANIFICARE OPERAŢIONALĂ A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI	43

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	66

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI	66

ARGUMENT

Managementul educaţional, ca formă de conducere socială, are ca nucleu decizia, luarea unor hotărâri privind modul de desfăşurare a activităţilor din şcoală. Deciziile, activitatea organizatorică, optimizarea procesului instructiv - educativ, armonizarea relaţiei elev - părinte - educator, înţelegerea politicilor educaţionale, tendinţele de integrare a învăţământului românesc în cel european, îl obligă pe manager la instruire temeinică şi la asumarea rolului de conducător.

Planul de Dezvoltare Instituțională al unității este conceput ținând cont de idealul învățământului românesc, de așteptările pe care le au de la această instituție  beneficiarii direcți-elevii-și cei indirecți-părinții- ai sistemului de învățământ, pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ și formării competențelor cheie la elevi atât de necesare pentru împlinirea personală și profesională a fiecăruia.

Având o valoare strategică, prezentul proiect este conceput pentru o perioadă de 5 ani și construiește activitatea instituției pe cele două componente structurale: componenta strategică și componenta operațională asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului: curriculum, resurse umane și material-financiare, relații comunitare.

Școala funcționează și se dezvoltă ca un tot unitar prin efortul combinat al structurii manageriale, al personalului școlii, elevilor și părinților, al comunității locale, al Inspectoratului Școlar Județean și al altor parteneri implicați aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite  consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a școlii noastre, continuitate susţinută atât de rezultatele elevilor sub îndrumarea cadrelor didactice, cât şi de așteptările părinţilor şi ale comunităţii locale. S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI-ul 2021-2026 să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.  Realizând PDI-ul, școala își definește propria personalitate ținând cont de factorii definitorii care conduc la reușita unui învățământ de calitate: baza materială a școlii, calitatea profesională și morală a celor care educă, structura genetică a elevilor, mediul familial și social, o direcționare și structurare permanentă a învățământului printr-o legislație bine racordată la realitățile și tradiția învățământului românesc și în concordanță cu evoluția societății și a noilor cerințe privind învățarea pe tot parcursul vieții.

„Managementul este procesul prin care managerul operează cu trei elemente fundamentale - idei, lucruri şi oameni, realizând obiectivul prin alţii”

A. Mackensie

CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul plan de dezvoltare instituţională a fost elaborat ţinând cont de condiţiile specifice comunei Mădăras, de reforma în curs de desfăşurare din sistemul naţional şi local de învăţământ și de cadrul legislativ specific:

- Legea 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare;

- Legea 198/2023, Legea Învățământului Preuniversitar

- OMENCȘ 5079/2016 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare - OMEN 3027/2018, OMEC 5 447/  2020 și OME 4 183/2022;

- Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar (aprobat prin OMEN nr. 4831/2018)

- Ordinele, notele, notificările şi precizările ME

- LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

- HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

- Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

- Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

- Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu funcții manageriale;

- OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional preuniversitar.

- OSGG 600/2018- aprobarea Codului de control intern/managerial

- Legea nr.53/2003-Codul muncii

- Legea nr.272/2011 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

- Raportul privind calitatea invamantului la nivelul unitatii scolare

- OMENCS nr. 4742/10.08.2016- aprobare Statutul elevului

- Şerban Iosifescu, ş.a., Manangement educaţional pentru unităţile de învăţământ, Bucureşti, 2001

- Dan Zaharia, ş.a., Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, Ed. Paralela 45, 2005

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Din anul 1965 până în prezent ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS, funcționează ca instituție a învățământului preuniversitar și se află în comuna Mădăras,  nr. 223, jud. Bihor, având nr. de telefon și fax 0259/379400 și e-mailul s08madarasbihor@yahoo.com. Limba de predare este limba română.

Programul școlii se desfășoară într-un singur schimb între orele 8:00 – 18:00, astfel:

- 8:00 – 13:00 - învăţământ preșcolar și primar

- 8:00 – 15:00 - învăţământ gimnazial

Precizăm că GPP Nr. 1 Mădăras funcționează între orele 8:00-18:00.

Comuna MĂDĂRAS- o comună binecuvântată de Dumnezeu -în actuala componență a fost înființată în anul 1968 și este situată in SV-ul județului Bihor, la 37 km distanță de Oradea și 3 km de Salonta. Se învecinează cu comuna Cefa și Gepiu la N, la S cu comuna Tulca și municipiul Salonta, în partea de V cu Ungaria, iar în E cu comuna Husasău de Tinca. A fost atestată în anul 1740 ca fiind moșia grofului Miskolczi, renumită pentru vânătorile de păsări. Comuna Mădăras are în componență 4 sate: Mădăras-satul de reședință, Ianoșda, Homorog și Mărțihaz. Aici trăiesc într-un nr. de 1485 de locuințe și 1031 de gospodării, un nr.de 3021 de persoane cu statut permanent la care se mai adaugă aproximativ 200 de persoane cu statut de rezident în satele din comună. Din totalul populației, 78% sunt de naționalitate română, 3% de naționalitate maghiară, 9% rromi, 9% slovaci și 1 % alte etnii cum ar fi ucraineni, portughezi, italieni. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși- 82,43%, dar există și minorități: romano-catolici 8,35%, baptiști 4,71 % și reformați 1,77%.

Suprafața totală a comunei este de 9482 de ha din care 8907 ha teren extravilan și 575 ha teren intravilan, peste 6500 ha este  teren arabil. Comuna mai deține în proprietate pe teritoriile altor comune învecinate 650 ha de pădure. Are terenuri mănoase, roditoare; forma de relief predominantă este câmpia. Câmpurile sunt brazdate de văi a caror adâncime nu depășește 1-2 m. In localitate funcționează 2 lacuri de pescuit și agrement, comuna fiind cunoscută pentru subsolul bogat în apa geotermală. Drumul Național DN 79 străbate comuna, o singură cale ferată trecând prin Mădăras cu o singură haltă. Localitatea este și satul natal al marelui dascăl și om de cultură Teodor Neș.

În anul şcolar 2025-2026, Unitatea cu Personalitate Juridică - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mădăras, are în subordine următoarele structuri:

- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Mădăras

- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ianoșda

- Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Ianoșda

- Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3  Homorog

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV

DATE STATISTICE DE BAZĂ

DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

| Limba de predare | Limba română |
| --- | --- |
| Nr. de clase | 16 clase: 3 - preșcolar, 7 - primar, 6 - gimnazial |
| Nr. de elevi | 265 elevi: 55- învățământ preșcolar, 117 - învățământ primar; 93 - învățământ gimnazial. |
| Nr. de posturi | 26,50: didactic - 21,75 |

DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

| Limba de predare | Limba română |
| --- | --- |
| Nr. de clase | 18 clase: 3 - preșcolar, 8 - primar, 7 - gimnazial |
| Nr. de elevi | 287 elevi: 57- învățământ preșcolar, 121 - învățământ primar; 109 - învățământ gimnazial. |
| Nr. de posturi | 30,42: didactic - 25,67 |

DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

| Limba de predare | Limba română |
| --- | --- |
| Nr. de clase | 18 clase: 3 - preșcolar, 8- primar, 7- gimnazial. |
| Nr. de elevi | 280 elevi: 57 - învățământ preșcolar, 133 - învățământ primar; 90- învățământ gimnazial. |
| Nr. de posturi | 30,92: didactic - 25,67 |

DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

| Limba de predare | Limba română |
| --- | --- |
| Nr. de clase | 18 clase: 3 - preșcolar, 8- primar, 7- gimnazial. |
| Nr. de elevi | 279 elevi: 54 - învățământ preșcolar, 125 - învățământ primar; 100- învățământ gimnazial. |
| Nr. de posturi | 30,60: didactic - 25,35 |

DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

| Limba de predare | Limba română |
| --- | --- |
| Nr. de clase | 18 clase: 3 - preșcolar, 8- primar, 7- gimnazial. |
| Nr. de elevi | 276 elevi: 59 - învățământ preșcolar, 124 - învățământ primar; 93- învățământ gimnazial. |
| Nr. de posturi | 30,44: didactic - 25,19 |

RESURSE UMANE

PERSONAL

Structura personalului didactic în anii școlari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 este următoarea:

| ANUL | TOTAL | Titulari | Suplinitori | Definitivat | Grad II | Grad I | Debutanți | Necalif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020- 2021 | 26 | 14 | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 2021- 2022 | 28 | 15 | 13 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 2022- 2023 | 31 | 17 | 14 | 12 | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 2023-2024 | 30 | 19 | 11 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 |
| 2024-2025 | 30 | 22 | 8 | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 |

TOTAL POSTURI

| An școlar | Total posturi | Didactic | Nedidactic | Didactic auxiliar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 | 26,50 | 21,75 | 3,25 | 1,5 |
| 2021-2022 | 30,42 | 25,67 | 3,25 | 1,5 |
| 2022-2023 | 30,92 | 25,67 | 3.75 | 1,5 |
| 2023-2024 | 30,60 | 25,35 | 3,75 | 1,5 |
| 2024-2025 | 30,44 | 25,19 | 3,75 | 1,5 |

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice și didactice auxiliare din unitatea noastră școlară au participat la mai multe cursuri de perfecționare în perioada 2020-2025, după cum urmează:

Preocuparea pentru perfecționare, formare continuă și dezvoltare profesională a determinat participarea unui număr mare de cadre didactice la activitățile metodice și cursurile de formare continuă organizate de instituțiile abilitate la nivel local și județean.

ELEVI

DINAMICA STRUCTURII ȘCOLARE:

| AN ŞCOLAR | NR. TOTAL ELEVI | NR. PREȘC./ ELEVI |  | NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT | NR. GRUPE/ CLASE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 | 265 elevi | 55 |  | preșcolar | 3 grupe mixte |
|  |  | 117 |  | primar | 7 clase |
|  |  | 93 |  | gimnazial | 6 clase |
| 2021-2022 | 287 elevi | 57 |  | preșcolar | 3 grupe mixte |
|  |  | 121 |  | primar | 8 clase |
|  |  | 109 |  | gimnazial | 7 clase |
| 2022-2023 | 281 elevi | 56 | preșcolar |  | 3 grupe mixte |
|  |  | 129 | primar |  | 8 clase |
|  |  | 96 | gimnazial |  | 7 clase |
| 2023-2024 | 279 | 54 | preșcolar |  | 3 grupe mixte |
|  |  | 125 | primar |  | 8 clase |
|  |  | 100 | gimnazial |  | 7 clase |
| 2024-2025 | 276 | 59 | preșcolar |  | 3 grupe mixte |
|  |  | 124 | primar |  | 8 clase |
|  |  | 93 | gimnazial |  | 7 clase |

STATISTICĂ SITUAȚIE ELEVI PE UNITATE

| UNITATEA ȘCOLARĂ | NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ANI ȘCOLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS ȘI GPP NR. 1 MĂDĂRAS | preșcolar | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 |
|  | primar | 75 | 78 | 79 | 73 | 79 |
|  | gimnaziu | 61 | 65 | 53 | 63 | 61 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 IANOȘDA ȘI GPN NR. 2 IANOȘDA | preșcolar | 17 | 20 | 20 | 14 | 18 |
|  | primar | 42 | 43 | 50 | 52 | 46 |
|  | gimnaziu | 32 | 44 | 43 | 37 | 31 |
| GPN NR. 3 HOMOROG | preșcolar | 17 | 16 | 13 | 17 | 20 |
| TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT ZI |  | 265 | 287 | 281 | 279 | 276 |

RESURSE  MATERIALE

Școala beneficiază de o suprafaţă totală construită de 1713 mp, din care clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Mădăras 824,64 mp, clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 2 Ianoșda 588,96 mp, clădirea GPP Nr. 1 Mădăras 173 mp, clădirea GPN Nr. 2 Ianoșda 75 mp, clădirea GPN Nr. 3 Homorog 52 mp. Spațiul folosit exclusiv pentru activități didactice din cele 22 săli de clasă și laboratoare este de 990,04 mp în care îşi desfăşoară activitatea 276 de preșcolari și elevi (iunie, 2025). Spațiul utilizat în clase este 3,20 mp per elev. Școlile au sistem propriu de încălzire centrală cu cazane pe lemn respectiv centrală pe gaz. Toate unitățile sunt împrejmuite și dotate cu sistem de supraveghere și monitorizare video și alarmă.

Baza materială a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mădăras cu instituțiile coordonate cuprinde:

| Nr. crt. | Unitatea școlară | Nr. încăperi cu diferite destinații | Nr. săli de clasă | Nr. laboratoare + nr. calculatoare | Nr. săli cu altă destinație | 0bservații Spații separate pentru: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Şcoala Gimnazială nr. 1 Mădăras | 12 | 8 | 1 11 calc.+6 | -1 spațiu wc -1 arhivă -1 vestiar -1 izolator, 2 magazii -1 sală lapte-corn -1 cameră tehnică -1 arhivă -1 sală cancelarie -1 sală secretariat -1 sală direcțiune | centrală pe gaz, curte, spațiu de joacă |
| 2. | Şcoala Gimnazială nr. 2 Ianoșda | 9 | 6 | 1 16 calc.+2 | -2 spații wc -1 magazie -1 vestiar, 1 izolator -1 sală lapte-corn -1 cameră tehnică -1 sală cancelarie -1 sală direcțiune | centrală pe lemne, curte, spațiu de joacă |
| 3. | Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Mădăras | 5 | 1 | - | -1 spațiu wc -1 magazie mică -1 spațiu primire -1 izolator -1 cameră tehnică | centrală pe gaz, curte, spațiu de joacă |
| 4. | Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Ianoșda | 4 | 1 | - | -1 spațiu wc -1 spațiu primire -1 magazie mică -1 izolator | centrală pe gaz, , curte, spațiu de joacă |
| 5. | Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Homorog | 4 | 1 | - | -1 spațiu wc -1 spațiu primire -1 magazie mică -1 izolator | centrală pe gaz, curte, spațiu de joacă |

De menționat faptul că Școala Gimnazială nr.1 Mădăras dispune și de un teren de fotbal sintetic, aflat în curtea școlii, pus la dispoziția elevilor de către Primăria Mădăras în administrația căreia se află, o bibliotecă amenajată în incinta Căminului Cultural al comunei, situat lângă școală și o bibliotecă școlară amenajată în incinta Școlii Gimnaziale nr.1 Mădăras. La Școala Gimnazială nr. 2 Ianoșda elevii își desfășoară ora de sport în sală de sport modernă, construită lângă școală, iar în curte există un mini-teren de baschet. Transportul elevilor se realizează cu ajutorul a două microbuze școlare oferite de către ISJ-BIHOR, unul în administrația școlii, unul în administrația Primăriei.

RESURSE INFORMAȚIONALE:

- volume de cărți

- 25 calculatoare conectate la internet

- 192 tablete

- 26   laptop-uri

- 5   imprimante

- 6   multifuncționale

- 1   televizor, 2 camere foto, 8 camere video

- 12 tablete grafice

- 17 videoproiectoare, 11 ecrane de proiecție

- 17 whiteboard

- comunicații - 5 linii telefonice, fax

Prin PNRAS și PNRR s-au achizitionat:

- 19 table inteligente

- sisteme de videoconferinta

- videoproiectoare+ecrane de proiecție

- 25 laptop-uri

- 15 routere

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Prima condiție a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi puternice, proces în care competențele managerului sunt hotarâtoare. Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă bazată pe valori cum ar fi: respect, integritate, responsabilitate, toleranță.

De aceea promovăm și credem într-o  echipă a școlii, o echipa care își construiește propria identitate, dezvoltând membrilor săi conștiința apartenenței la aceasta în vederea realizării unor obiective dinainte stabilite și atingerii acelorași scopuri. Cadrele didactice se simt implicate și se implică în procesul educațional având totodată încredere în organizație. Se desprind anumite trăsături care deschid calea unei reale comunicări atât în interiorul cât și în exteriorul instituției: atmosfera informală, relaxată; comunicare unanimă și bogată; sarcini cunoscute și asumate de fiecare membru; ascultare activă și încredere reciprocă; consens în majoritatea deciziilor; idei libere și confruntări deschise; autoanalize și evaluări periodice; empatie, permisivitate.

CALITATEA ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC

Activitatea grădiniţelor se desfășoară conform cerinţelor programei instructiv-educative de la acest nivel. Doamnele educatoare respectă planificările întocmite, predarea cunoştinţelor este organizată sub formă de activităţi specifice vârstei, în funcție de particularitățile individuale, eficienţa acestora fiind vizibilă la toate categoriile curriculare.

În învăţământul primar, activitatea învăţătoarelor vizează aspectele referitoare la demersul didactic, evaluarea randamentului şcolar şi munca extracurriculară. Dintre realizările activităţii de predare-învăţare se evidenţiază:

- practicarea unui demers didactic individualizat astfel ăncât să fie asigurat succesul;

- propunerea unor activități care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt;

- găsirea unor soluţii potrivite nevoilor de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă şi de

diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor;

- aplicarea unor strategii didactice cât mai diverse în procesul de predare-învăţare;

- accentul pus pe dezvoltarea competentelor și a creativității elevilor;

- o nouă modalitate de organizare a timpului liber;

- activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare.

La nivelul ciclului gimnazial toate cadrele didactice  respectă prevederile Planului Cadru

referitoare la disciplinele de studiu cuprinse în ariile curriculare atât în trunchiul comun cât şi în ceea ce priveşte CDEOŞ. Se acordă o atenţie deosebită aspectului evolutiv al actului didactic, îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistrarea rezultatelor, promovarea interculturalității și combaterea discriminării, reducerea fenomenului violenței, stabilirea unor măsuri în vederea eficientizării și optimizării procesului instructiv-educativ, precum și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. Se remarcă o preocupare permanentă a cadrelor didactice de a se pregăti atât metodic cât și științific în vederea perfecționării procesului educațional și a creșterii calității educației.

Cauzele absenteismului semnalat în unitatea noastră sunt:

- dezinteresul unor familii faţă de şcoală şi faţă de copii;

- lipsa de colaborare a unor părinţi cu diriginţii, deci cu școala;

- plecarea unor părinţi în străinătate la muncă şi încredinţarea copiilor unor persoane

dezinteresate de situaţia şcolară a elevilor;

- insuficienta supraveghere a elevilor de către părinţi.

În şcoală s-a creat o ambianţă psihologică în care toţi se simt încurajaţi, înregistrându-se

o creştere a încrederii în sine şi a sentimentului propriei valori urmărindu-se încurajarea principiului cooperării creative. Universul acestei organizaţii se bazează pe relaţii de intercunoaştere, intercomunicare şi cooperare. Colaborarea dintre director şi cadrele didactice se realizează cu uşurinţă în ambele sensuri, deoarece ceea ce îi caracterizează este o puternică personalitate și o temeinică pregătire profesională, psiho-pedagogică și didactico-metodică.

,,O educație de calitate” este deviza tuturor.

CALITATEA MANAGEMENTULUI ȘCOLAR

La nivelul unității școlare, având ca bază graficul de monitorizare și control întocmit anual conform legislației specifice învățământului preuniversitar s-au stabilit următoarele obiective pe întreg anul școlar în curs:

- evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a programelor scolare;

- evaluarea și monitorizarea calității activităților desfășurate de personalul didactic,

didactic auxiliar și administrativ;

- evaluarea calității activităților extrașcolare și extracurriculare;

- sprijinirea unității școlare și a cadrelor didactice în procesul de îmbunătățire și

eficientizare a activității de predare-învățare-evaluare în vederea cunoașterii și atingerii standardelor de performanță de către elevi;

- determinarea concordanței dintre evaluarea internă, evaluarea externă și situația reală din

unitatea școlară;

- asigurarea unui management flexibil la nivelul școlii în perspectiva realizării egalității

șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar și îmbunătățirii rezultatelor la examenele naționale.

Principalele direcții de acțiune în anul școlar 2025-2026:

- asigurarea caracterului organizat și eficient pentru realizarea activităților educaționale în

mediul școlar;

- asigurarea participării personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și

administrativ din unitate la activități de formare managerială/profesională, după caz;

- optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare;

- asigurarea calității actului educațional;

- asigurarea accesului la educație pentru toți elevii din unitate.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Oferta educațională a școlii se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin politicile educaționale naționale. În același timp, prin curriculum la decizia școlii, oferta educațională răspunde intereselor și aptitudinilor elevilor.

Elaborarea ofertei educaționale s-a făcut în concordanță cu contextul socio-economic și cultural actual fiind elaborată în baza planului de școlarizare și reflectă nevoile educaționale identificate în comunitate.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MĂDĂRAS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2025-2026 ESTE URMĂTOAREA:

Școala Gimnazială nr. 1 Mădăras

- clasa pregătitoare – 1 clasă – 20 elevi

- clasa I – 1 clasă – 15 elevi

- clasa a II-a – 1 clasă – 13 elevi

- clasa a III-a – 1 clasă – 19 elevi

- clasa a IV-a – 1 clasă – 17 elevi

- clasa a V-a – 1 clasă – 20 elevi

- clasa a VI-a – 1 clasă – 15 elevi

- clasa a VII-a – 1 clasă – 19 elevi

- clasa a VIII-a – 1 clasă – 13 elevi

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Mădăras

- grupa combinată  – 20 preșcolari

Ca discipline opționale pentru ciclul gimnazial, la Școala Gimnazială Nr. 1 Mădăras au fost alese cele propuse pentru limba română.

Școala Gimnazială nr. 2 Ianoșda

- clasa pregătitoare – 0,5 clasă – 5 elevi

- clasa I – 0,5 clasă – 7 elevi

- clasa a II-a – 0,5 clasă – 9 elevi

- clasa a III-a – 0,5 clasă – 10 elevi

- clasa a IV-a – 1 clasă – 11 elevi

- clasa a V-a – 0,5 clasă – 9 elevi

- clasa a VI-a – 0,5 clasă – 10 elevi

- clasa a VII-a – 0,5 clasă – 4 elevi

- clasa a VIII-a – 0,5 clasă – 6 elevi

Clasele P cu a III-a,  I cu a II-a, a V-a cu a VII-a și a VI-a cu a VIII-a vor fi în regim simultan.

Ca discipline opționale pentru ciclul gimnazial, la Școala Gimnazială Nr. 2 Ianoșda au fost alese cele propuse pentru matematică.

Grădinița cu Program Normal nr. 2 Ianoșda

- Grupa combinată – 20 preșcolari

Grădinița cu Program Normal nr. 3 Homorog

- Grupă combinată – 20 preșcolari

TOTAL: 222 elevi, 60 preșcolari - 282

PROGNOZA PRIVIND PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2025-2026

| NR. TOTAL ELEVI | NR. ELEVI PE NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. GRUPE/ CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 282 | 60 | Preșcolar | 3 |
|  | 126 | Primar | 8 |
|  | 96 | Gimnazial | 6 |

RESURSE FINANCIARE

Finanțarea de bază, cheltuielile aferente unităților de învățământ se asigură de la bugetul de stat conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările ulterioare - Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, după principiul „resursa financiară urmează elevul” și în completare de la bugetul local.

Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal:

1) Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat;

2) Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare;

3) Atragerea de sponsorizări şi donaţii.

REPARTIŢIA BUGETULUI 2020-2025 (mii lei)

| AN FINAN-CIAR | TOTAL CHELTU-IELI | CHELTU-IELI CU SALARII | BUNURI ŞI SERVICII | OBIECTE DE INVENTAR | INVESTI-ŢII | BURSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1446,41 | 1281,02 | 130,93 | 28,46 | 6 | 0 |
| 2021 | 2122,26 | 1631,26 | 363 | 80 | 0 | 48 |
| 2022 | 2744,65 | 2123,11 | 354,34 | 9,90 | 4,80 | 252,50 |
| 2023 | 3203,22 | 2557,37 | 367,53 | 0,17 | 0 | 278,15 |
| 2024 | 4169,97 | 3343,86 | 301,25 | 18,04 | 0 | 506,82 |
| 2025 | 4257,69 | 3422,27 | 355,84 | 0 | 0 | 479,58 |

În anul 2020 au fost realizate următoarele proiecte:

- Obiecte de inventar: 3 laptopuri, 5 videoproiectoare, 5 suport tavan, 20 scaune etc.

- Investiții: 2 multifuncționale

- Întreținere: zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile, materiale pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-COV2

În anul 2021 au fost realizate următoarele proiecte:

- Obiecte de inventar: 100 de bănci, 100 de scaune, 17 paturi pentru grădiniță, 3 frigidere,

2 mașini de spălat, perdele, draperii, o masă mare pentru grădiniță, 2 table magnetice,  3 buc. mască chiuvetă, 14 dulapuri, licențe pentru calculatoare

- Investiții: s-a renovat sistemul de încălzire prin investiții făcute de Primăria comunei Mădăras

- Întreținere: amenajarea spațiului GPP nr. 1 Mădăras și dotarea cu materiale necesare (lenjerie, veselă etc),  zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile, materiale pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-COV2

În anul 2022 au fost realizate următoarele proiecte:

- Obiecte de inventar: 100 de bănci, 100 de scaune, 17 paturi pentru grădiniță, 3 frigidere,

2 mașini de spălat, perdele, draperii, o masă mare pentru grădiniță, 2 table magnetice,  3 buc. mască chiuvetă, 14 dulapuri, licențe pentru calculatoare

- Investiții: s-a renovat sistemul de încălzire prin investiții făcute de Primăria comunei Mădăras

- Întreținere: amenajarea spațiului GPP nr. 1 Mădăras și dotarea cu materiale necesare (lenjerie, veselă etc),  zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile.

În anul 2023 am achiziționat  24 table magnetice pentru sălile de clasă. Ca investiții amintim zugrăvirea în întregime a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Mădăras și parțial a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 Mădăras.

În anul 2024 au fost realizate următoarele proiecte:

- Obiecte de inventar: 10 laptop-uri, 4 sisteme videoconferință, 4 table inteligente, o gamă largă de materiale didactice pentru ciclul gimnazial, necesare desfășurării în bune condiții a activităților școlare și extrașcolare

- Investiții: a demarat reabilitarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr.2 Ianoșda

Întreținere: zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia    instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile.

În anul 2025 au fost realizate următoarele proiecte:

- Obiecte de inventar: 15 laptop-uri, 15 sisteme videoconferință, 15 table magnetice, 15 videoproiectoare, 15 ecrane proiecție, o gamă largă de materiale didactice pentru toate ciclurile de învățământ

- Investiții:-s-a finalizat reabilitarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr.2 Ianoșda

-s-au realizat sisteme de încălzire pe gaz la GPN Nr. 2 Ianoșda și GPN NR. 3 Homorog

- Întreținere: zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile.

Pentru stabilirea necesarului de credite bugetare pentru anii 2021-2025 am avut în vedere următorii indicatori specifici şi necesităţi: numărul total de posturi, număr personal, fond lunar de salarii, număr total de elevi, număr de clase, număr de laboratoare şi cabinete, număr de clădiri, sistem de încălzire, suprafaţa de curăţenie, necesităţile de întreţinere a clădirilor şi modernizare.

PROGNOZĂ BUGET 2026 (mii lei)

| AN FINANCIAR | TOTAL CHELTUIELI | CHELTUIELI CU SALARII | BUNURI ŞI SERVICII | OBIECTE DE INVENTAR | INVESTIŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 3099,39 | 2670,79 | 428,60400 | 0 | 0 |

Pentru anul şcolar 2025-2026 propunem realizarea următoarelor proiecte:

| AN FINANCIAR | OBIECTE DE INVENTAR | ÎNTREŢINERE | INVESTIŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | achiziţionare: - mobilier birou director | Zugrăvirea sălilor de clasă și de grupă (structuri), achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile pentru calculatoare şi imprimante, achiziţionarea materialelor de întreţinere, repararea băncilor şi mobilierului şcolar dacă este cazul, igienizarea clădirilor, asigurarea lemnelor de foc etc. | Parchet în sălile de clasă la Școala Gimnazială Nr.1 Mădăras |
| 2026 | achiziţionare: -amenajarea și dotarea laboratorului de informatică de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mădăras | Zugrăvirea tuturor sălilor de clasă din clădiri, achiziţia de materiale şi revizia instalaţiilor sanitare, dotarea şcolii cu materiale consumabile pentru calculatoare şi imprimante, achiziţionarea materialelor de întreţinere, repararea băncilor şi mobilierului şcolar dacă este cazul, igienizarea clădirilor, asigurarea lemnelor de foc, reparații pazie Școala Gimnazială nr. 1 Mădăras etc. | Construirea unui gard nou la Școala Gimnazială Nr. 1 Mădăras Amenajarea curții la Școala Gimnazială Nr.2 Ianoșda |

RELAȚIA CU COMUNITATEA. PARTENERIATE

Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane, impune tot mai mult parteneriatul dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi economici, ISJ, CCD, fundaţii, instituţii de învǎţǎmânt.

Parteneriatul dintre şcoalǎ şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, prin acţiuni comune între cei doi factori. Relațiile școlii cu familia sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii. Prin intermediul Comitetelor de pǎrinţi şi al Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor, şcoala are o bunǎ colaborare şi comunicare cu pǎrinţii, din păcate aceştia nu se implică în rezolvarea problemelor legate de baza materialǎ a şcolii, şcolarizarea elevilor şi îmbunǎtǎţirea progresului şi a frecvenţei acestora.

Şcoala are o bună colaborare cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şcolii. Consiliul Local şi Primǎria Mădăras au rǎspuns solicitărilor din partea şcolii în vederea asigurării fondurilor necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unitǎţii şcolare. De asemenea, Primăria se implică în organizarea de activități educative și în numeroase evenimente din viața școlii.

Şcoala are contract de parteneriat pe perioadă nelimitată cu Postul de Poliție Mădăras în vederea asigurării siguranţei elevilor, derularea unor programe de combatere a delincvenţei juvenile, prevenirea traficului de persoane şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor de poliţie. La nivelul unităților școlare, anual se desfășoară sub îndrumarea cadrelor didactice numeroase proiecte și parteneriate educaționale cu diferite instituții precum școli și gradinițe din raza teritorial administrativă și nu numai, poliția locală și județeană, primăria comunei, biserica, dispensarul medical, colaborarea personalului școlii cu comunitatea locală fiind una permanentă și eficientă.

REZULTATE-PERIOADA 2018-2023

Rata promovabilităţii la sfârșitul celor 5 ani școlari, din perioada 2020-2021/20224-2025, este de 94,46%

PROMOVABILITATE LA SFÂRȘITUL FIECĂRUI AN ȘCOLAR

| Nivel/ an școlar | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primar | 91,80% | 95,04% | 96,12% | 96,06% | 97,60% |
| Gimnazial | 97,93% | 97,24% | 94,79% | 90,09% | 88,04% |
| Total | 94,86% | 96,14% | 95,45% | 93,07% | 92,82% |

REZULTATE LA EVALUARE NAȚIONALĂ

Rata promovabilității în ultimii 5 ani la Evaluare Națională este de 52,6%.

| An școlar | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata promovabilității | 50% | 67% | 50% | 34% | 62% |

Grafic, situația se prezintă astfel:

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2020-2021

| Clasa | Disciplina | Nr. de elevi înscrişi | Nr. de elevi prezenţi | Promovabilitate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a VIII-a | Limba română | 18 | 15 | 72,22% |
|  | Matematică | 18 | 15 | 33,33% |
|  | Media generală |  |  | 50% |

| Disciplina | Note mai mici de 5 | Note între |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-5.99 | 6-6,99 | 7-7.99 | 8-8,99 | 9-10 |
| Limba română | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Matematică | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2021-2022

| Clasa | Disciplina | Nr. de elevi înscrişi | Nr. de elevi prezenţi | Promovabilitate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a VIII-a | Limba română | 29 | 27 | 66,66% |
|  | Matematică | 29 | 26 | 69,23% |
|  | Media generală |  |  | 67% |

| Disciplina | Note mai mici de 5 | Note între |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-5.99 | 6-6,99 | 7-7.99 | 8-8,99 | 9-10 |
| Limba română | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Matematică | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2022-2023

| Clasa | Disciplina | Nr. de elevi înscrişi | Nr. de elevi prezenţi | Promovabilitate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a VIII-a | Limba română | 22 | 20 | 45,45% |
|  | Matematică | 22 | 20 | 54,54% |
|  | Media generală |  |  | 50% |

| Disciplina | Note mai mici de 5 | Note între |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-5.99 | 6-6,99 | 7-7.99 | 8-8,99 | 9-10 |
| Limba română | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Matematică | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2023-2024

| Clasa | Disciplina | Nr. de elevi înscrişi | Nr. de elevi prezenţi | Promovabilitate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a VIII-a | Limba română | 24 | 15 | 46,66% |
|  | Matematică | 24 | 15 | 33,33% |
|  | Media generală |  |  | 34% |

| Disciplina | Note mai mici de 5 | Note între |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-5.99 | 6-6,99 | 7-7.99 | 8-8,99 | 9-10 |
| Limba română | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Matematică | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2024-2025

| Clasa | Disciplina | Nr. de elevi înscrişi | Nr. de elevi prezenţi | Promovabilitate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a VIII-a | Limba română | 22 | 20 | 45,45% |
|  | Matematică | 22 | 20 | 54,54% |
|  | Media generală |  |  | 62% |

| Disciplina | Note mai mici de 5 | Note între |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-5.99 | 6-6,99 | 7-7.99 | 8-8,99 | 9-10 |
| Limba română | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Matematică | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |

SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL ELEVILOR CU SITUAȚIA ȘCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ

ȘI ABANDON ȘCOLAR

- Învățământ primar

| An școlar | Nr. elevi înscriși | Nr. elevi promovați |  | Nr. elevi corigenți/cu sit. șc. neîncheiată | Nr. elevi REPETENȚI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Din cauza sit. la înv. | Din cauza abs. |
| 2020-2021 | 122 | 112 | 0 |  | 0 | 10 |
| 2021-2022 | 121 | 115 | 0 |  | 1 | 5 |
| 2022-2023 | 129 | 124 | 0 |  | 1 | 4 |
| 2023-2024 | 127 | 122 | 0 |  | 0 | 5 |
| 2024-2025 | 125 | 122 | 0 |  | 0 | 3 |

- Învățământ gimnazial

| An școlar | Nr. elevi înscriși | Nr. elevi promovați | Nr. elevi corigenți/cu sit. șc. neîncheiată | Nr. elevi REPETENȚI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Din cauza sit. la înv. | Din cauza abs. |
| 2020-2021 | 97 | 95 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | 109 | 106 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | 96 | 94 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-2024 | 101 | 91 | 7 | 3 | 7 |
| 2024-2025 | 92 | 81 | 0 | 4 | 7 |

SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL DE ABSENŢE PE ANI ȘCOLARI

| An școlar |  | Total absențe | Motivate | Nemotivate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 |  | 6888 | 1084 | 5804 |
| 2021-2022 |  | 11916 | 3301 | 8615 |
| 2022-2023 | 17592 |  | 3008 | 14584 |
| 2023-2024 | 17096 |  | 2203 | 14893 |
| 2024-2025 | 14396 |  | 1252 | 13144 |

NUMĂR ABSENŢE/ANI ȘCOLARI

ANALIZA SWOT

| I. CURRICULUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNCTE TARI |  |  |  | PUNCTE SLABE |  |  |  |  |  |
| - Există o bună colaborare cu părinții și autoritățile locale și un parteneriat între părinți și școală, cu accent pe consilierea elevilor cu probleme de comportament. - Utilizarea metodelor moderne activ-participative la majoritatea disciplinelor în vederea atingerii competențelor cheie. - Accesul la educatia timpurie pentru copiii de varsta prescolara, inclusiv pentru cei care apartin unor grupuri dezavantajate si grupuri vulnerabile; asigurarea frecvenței preșcolarilor prin oferirea mesei gratuit tuturor copiilor de la GPP nr. 1 Mădăras. - Existenţa motivaţiei pentru calitate în învăţământ si a unei echipe competente cu tinte comune. - Participarea la programe de formare/ dezvoltare profesionala a personalului scolii ceea ce contribuie la asigurarea unor resurse umane cu pregatire buna. - Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale); - Parcurgerea curriculumului conform legisla-ţiei și metodologiei în vigoare; - CDȘ este elaborat de cadrele didactice ale școlii, după consultarea elevilor și familiilor acestora și este variat, cu o bogată arie tematică; - Pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională, olimpiade şi concursuri şcolare; - Proces instructiv-educativ de calitate reflectat în rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate la evaluările naționale ridicat, premii la concursurile școlare, etapele județene și naționale. - Cadrele didactice au documente de planificare anuală şi secvenţială de calitate în concordanţă cu curriculumul naţional şi resursele disponibile. - Proiectarea corectă a activităţii didactice, cu accent pe obiectivele operaţionale si atingerea acestora. - Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin metode alternative. - Se utilizează auxiliare curriculare moderne – fişe de lucru, portofolii ale elevilor, softuri educaţionale. |  |  |  | - Număr mic de opționale cross-curriculare. - Oferta CDEOS a scolii nu satisface nevoile educationale ale tuturor elevilor din școală din cauza faptului că se lucrează cu întreaga clasă. - Nu întotdeauna se oferă elevilor activităţi diferenţiate, raportate la nevoile şi nivelul lor de dezvoltare. - Angrenarea unui număr insuficient de cadre didactice în activităţile educative şcolare şi extraşcolare. - Inregistrarea unor rezultate foarte slabe la examenele nationale. - Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD. - Există și discipline la care demersul didactic are caracter expozitiv, elevul nu e implicat în propria formare. - Lecțiile nu sunt centrate pe aspectele concrete ale vieții cotidiene a elevilor (nu se realizează un învățământ formativ real) - Existența elevilor dezinteresați de școală din cauza lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către părinți. |  |  |  |  |  |
| OPORTUNITĂŢI |  |  |  | AMENINŢĂRI |  |  |  |  |  |
| - Posibilități de diseminare a unor cursuri de formare. - Sprijinirea tuturor inițiativelor cadrelor didactice și elevilor pentru îmbunătățirea activității din școală. - Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice. - Existenta, la nivelul Consiliului local a unor programe de colaborare si parteneriat cu unitatile scolare. - Oferta mare de auxiliare didactice permite o selectie riguroasa in vederea achizitionarii. - Stabilirea CDEOŞ-ului în funcţie de resursele umane şi existente în şcoală, precum şi de opţiunile elevilor şi ale părinţilor. - CDEOŞ permite valorificarea abilităţilor indivi-duale ale copiilor şi le poate trezi interesul pentru alegerea unei profesii. - Susţinerea de lecţii folosind metode activ-participative. - Ofertă sporită a activităţilor cu caracter extracurricular. |  |  |  | - Programele școlare la anumite discipline sunt prea încărcate. - Manualele nu sunt în concordanță cu programa școlară, ceea ce impune achiziționarea de către elevi a unor materiale auxiliare. - Costul materialelor auxiliare sporeşte anual şi este suportat din ce in ce mai greu de către părinţi. - Starea fizică precară a manualelor la unele discipline; problemele apărute în distribuirea manualelor, calitatea şi cantitatea lor. |  |  |  |  |
| II. RESURSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNCTE TARI |  |  |  | PUNCTE SLABE |  |  |  |  |  |
| - Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, în proporţie de 100% si cu abilitati de operare pe calculator, în domeniul IT şi preocupări pentru predarea asistată de calculator; - Pregătirea si participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice şi cursuri de formare. - Există elevi capabili de performanţă care sunt susţinuţi întotdeauna de propriile lor familii. - Exista o buna delimitare a responsabilitatilor cadrelor didactice - Colaborare eficienta cu autoritatile publice locale si teritoriale - Există o bună coordonare a lor de către echipa de management, un climat de cooperare, relaţii deschise, bazate pe respect reciproc; | - Numar mare de navetisti - Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli; - Existenta unor părinţi dezinteresaţi si a unor familii dezorganizate. - Lipsa asistentului medical, a psihologului, a unui agent de paza si protectie - Dezinteresul copiilor si a familiei totodata pentru scoala, de unde existenta corigentilor, a numarului mare de absente si in unele cazuri a abandonului. - Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru respectarea de către elevi a normelor din Regulamentul intern privind ținuta și disciplina elevilor; - Reticența unui număr mic de cadre didactice cu privire la utilizarea noilor tehnologii în lecții; - Lipsa de motivație pentru învățătură a unor elevi, slaba implicare a acestora în propria lor dezvoltare; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPORTUNITĂŢI |  |  | AMENINŢĂRI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic. - Disponibilitatea autoritatilor locale pentru sustinerea invatamantului - Acces la informatie asigurat prin conectarea la internet - Parinti care solicita si manifesta interes pentru o pregatire de calitate |  |  | - Scăderea populaţiei şcolare cu implicaţii asupra normării personalului didactic. - Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi care nu sunt remunerate,scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru activitatea didactică din cauza salariilor mici; - Imposibilitatea unor cadre didactice de a-si plati cursurile de formare/perfectionare - Starea materială precară a sistemului, lipsa de fonduri şi motivare în dezvoltarea personală. - Migrarea elevilor spre alte unitati scolare. - O participare redusă a unora dintre părinţi la viaţa şcolară, cu implicaţii în relaţiile dintre elevi, dintre cadrele didactice și elevi, cât şi în performanţa şcolară a elevilor; - Deprecierea statutului profesorului în societate, care determină dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca principal factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. |  |  |  |  |  |  |  |
| III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNCTE TARI |  |  |  | PUNCTE SLABE |  |  |  |  |  |  |
| - Conectarea rețelei școlare la internet. - Unitatea şcolară dispune de o bază materială buna in continua dezvoltare. - Existenţa unui laborator de informatică cu o reţea de calculatoare şi un server conectate la internet, a unei biblioteci în incinta Căminului Cultural și a unei mini-biblioteci în școală la care au acces elevii ciclului primar și gimnazial. - Existenta unui sistem de supraveghere și monitorizare video cu alarma la toate unitătile - Conditii foarte bune de aprovizionare cu apa si energie electrica, existenta incalzirii cu gaz, a internetului - Preocuparea conducerii unitatii si a cons.local in dezvoltarea si intretinerea unitatii - Existenta unei moderne Sali de sport la SG Ianosda precum si a unui teren de fotbal cu gazon artificial la SG Mădăras. - Recondiţionarea permanentă a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă; - Deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. |  |  |  | - Legislaţia sponsorizării nu acordă agenţilor economici suficientă libertate pentru sprijin financiar acordat şcolilor. - Utilizarea incorecta a utilitatilor de catre elevi - Lipsa unor mijloace moderne folosite în predare - Dotare insuficientă cu echipament audio+video şi PC-uri. - Conştiinţa morală scăzută a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; - Nivelul scăzut de trai duce la imposibilitatea recuperării pagubelor realizate de către elevi; - Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice. |  |  |  |  |  |  |
| OPORTUNITĂŢI |  |  |  | AMENINŢĂRI |  |  |  |  |  |  |
| - Continuarea dotării salilor cu mobilier nou. - Sprijin din partea Consiliului Local pentru rezolvarea problemelor materiale curente - Accesul la programe europene, naţionale sau judeţene de dezvoltare. - Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională, care permit o gestionare mai eficientă a fondurilor. |  |  |  | - Cuantumul mic al fondurilor destinate de primărie cheltuielilor materiale pentru dotare. - Situatia economica dificila ceea ce duce la finantarea scazuta a invatamantului - Scaderea puterii economice a familiei contribuie la cresterea abandonului scolar - Lipsa parghiilor pentru a putea motiva financiar cadrele didactice eficiente - Fonduri limitate din resurse extrabugetare. - Riscul scaderii fondurilor bugetare pentru acoperirea salariilor si a cheltuielilor de intretinere - Reducerea finanţării şcolii în ceea ce priveşte achiziţionarea de material didactic, consumabile, reparaţii capitale etc. - Lipsa fondurilor în veredea achiziţionării de calculatoare în toate unitatile, solicitat de elevi şi părinţi. |  |  |  |  |  |  |
| IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNCTE TARI |  |  |  | PUNCTE SLABE |  |  |  |  |  |  |
| - Relaţii foarte bune de colaborare cu primăria şi cu membrii consiliului local, cu politia si dispensarul comunal - Relaţii foarte bune de colaborare cu comitetele de părinţi. - Disponibilitatea cadrelor didactice pentru dezvoltarea de parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ/din alte județe. - Angrenarea şcolii în parteneriate cu structuri ale administraţiei locale (Primăria, Poliţia comunitară). - Promovarea imaginii școlii în comunitate prin mass-media locală și prin intermediul site-ului școlii; - Angrenarea tuturor cadrelor didactice în activităţile educative şcolare şi extraşcolare, extracurriculare. |  |  |  | - Reţinerea cadrelor privind promovarea unor proiecte și implicarea acestora - Lipsa experienţei în elaborarea unor programe de parteneriat şcolar la nivel european. - Implicare scăzută a părinților în activitățile extracurriculare inițiate de școală la nivel gimnazial, datorită dezinteresului faţă de şcoală; |  |  |  |  |  |  |
| OPORTUNITĂŢI |  |  |  | AMENINŢĂRI |  |  |  |  |  |  |
| - Organizarea unei echipe pentru întocmirea şi promovarea proiectelor. - Creşterea calităţii parteneriatului social şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltare şi susţinerea educaţiei |  |  |  | - Elevii şi întregul corp profesional nu pot beneficia de alternative în procesul educaţional. - Aportul mass-mediei la creșterea violenței fizice și verbale în rândul tinerilor; - Lipsa parţială a fondurilor în demararea acestor proiecte. |  |  |  |  |  |  |

ANALIZA PESTE

Activitatea unei instituții de învățământ este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. Descoperirile  tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv-educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea, este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

POLITICUL – Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective:

- Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;

- Asigurarea politicilor de echitate socială;

- Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;

- Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural;

- Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active;

- Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională;

- Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică;

- Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;

- Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească;

- Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic;

- Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional;

- Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii și analize;

- Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii;

- Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere;

- Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate;

- Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private;

- Respectarea principiului dialogului social;

- Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și iniţiativele comune în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara acesteia

- Creșterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de ONU și coordonată la nivel global de UNESCO.

Politica educaţională, deşi prioritate naţională, nu a fost şi nu este susţinută de guvern printr-o finanţare corespunzătoare, patrimoniul şcolilor trecând în prezent la primării care depinde şi de starea economică a zonei, sprijinul primăriei depinde de bugetul propriu.

ECONOMICUL ȘI SOCIALUL

Puterea economică a comunităţii este medie. Unii localnici lucreaza la firmele existente pe raza comunei, altii detin mici afaceri familiale. Sunt puține familii care primesc ajutor social din partea Primariei. Se remarcă numărul destul de mare al familiilor cu mulţi copii (de etnie rromă). Situaţia precară a unor parinti, determină imposibilitatea de a susţine în mod decent şcolarizarea copiilor determinand dezinteresul acestora fata de scoala. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav de la dezinteres la absenteism ridicat. Multe familii sunt dezorganizate, consumul de alcool in unele dintre acestea este mare ca atare copiii sunt neglijati, fie nu frecventeaza scoala, fie vin nepregatiti, fiind luati in deradere de ceilalti colegi, riscand astfel sa nu mai vina  deloc. Deosebit de utila este extinderea programelor sociale din domeniu:

      - Programul laptele si cornul,

      - Acordarea burselor școlare,

      - Acordarea rechizitelor scolare gratuite și a tichetelor sociale,

      - Asigurarea manualelor scolare gratuite pentru toate clasele si pentru toti copiii,

      - Acordarea ajutorului financiar in vederea achizitionarii de calculatoare,

      - Acordarea tichetelor în programul Fiecare copil la gradinită.

Elevii de etnie rroma sunt in numar destul de mare mai ales în satele Ianosda și Mărțihaz. Ei sunt tolerati de ceilalti elevi si nu creeaza probleme majore, decat cele legate de absenteism. Implicarea unor parinti in procesul instructiv-educativ este o problema secundara, grija principala fiind asigurarea hranei zilnice. Sursa de finanţare principală a şcolii este bugetul local al primăriei. Prin demersuri comune primărie-școală s-au identificat surse extrabugetare precum sponsorizarea mesei preșcolarilor de la GPP nr. 1 Mădăras de către firma DeLonghi.

TEHNOLOGICUL

Tehnologia are un rol determinant în progresul societății. Sectorul tehnologic cu cel mai mare impact asupra creșterii calităţii şi eficientizării procesului de învăţământ îl reprezintă tehnologia informațiilor. Școala  Gimnazială Nr. 1 Madaras pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice o bază materială modernă, cu o dotare TIC performantă - atât hardware, cât și software: calculator conectat la internet şi videoproiector în toate laboratoarele și sălile de clasă; laptopuri, imprimante și/sau copiatoare în laboratoare, cabinete, birouri şi cancelarii; 2 camere foto și 8 camere video, platformă AEL, wireless, sistem de supraveghere si monitorizare video, alarma. Cadrele didactice au competențe de utilizare a tehnologiei informației și utilizează TIC în activitatea didactică și în activitatea de autoinstruire. Elevii sunt inițiați în utilizarea calculatorului în cadrul unor discipline opționale introduse în Curriculum la Decizia Școlii. Locuitorii satelor beneficiază de televiziune prin cablu. Satele sunt conectate la reţeaua de telefonie fixă şi au acces la reţelele de telefonie mobilă şi la internet, beneficiază de servicii poştale, farmacii, cabinete particulare, un strand, restaurante, etc. Toate strazile din localitatile comunei au fost asfaltate, au fost introduse retele de apa potabila si canalizare și a fost introdus gazul pentru a mari confortul locuitorilor si a oferi facilitati agentilor economici. Un studiu efectuat confirma faptul ca localitatea Madaras dispune de mari resurse de apa geotermala.

ECOLOGICUL

Din punct de vedere ecologic, clădirile școlii sunt situate în zone în care poluarea este în limite normale.

Elevii și cadrele didactice își desfășoară activitatea menținând o atmosferă propice educației, caracterizată de curățenie și sănătate.

Integrarea în Uniunea Europeană impune respectarea unor norme de protejare a mediului de către unităţile şcolare. Proiectele educaționale realizate de școala noastră nu afectează mediul prin activitățile desfășurate și respectă principiile dezvoltării durabile.

Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară. Școala noastră se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin derularea de proiecte ecologice și activități de voluntariat privind educația ecologică și prin activități de colectare selectivă a deșeurilor.

CONCLUZII ÎN URMA DIAGNOZEI

Concluziile rezultate din diagnoza şi analiza resurselor impune înlăturarea barierelor precum şi

identificarea şi stabilirea obiectivelor strategice.

Din punct de vedere al resurselor umane şcoala are cadre didactice calificate, majoritatea cu vârsta până în 40 de ani, cu gradul didactic I, bine pregătite profesional, cu rezultate notabile în activitatea didactică, deschise spre nou și spre propria perfecționare.

Populaţia şcolară înregistrează tendinţe de creștere numerică  și  de creştere a progresului şcolar în ultimii ani.

Din punct de vedere material trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra întreţinerii, reabilitării și modernizării spaţiului şcolar.

Sub aspectul incluziunii școlare și sociale e de remarcat că în cadrul școlii există o atmosferă democratică, caracterizată de deschidere și integrare firească a persoanelor aflate în diverse grupuri minoritare.

În atenţia noastră va sta şi în continuare depistarea din timp a elevilor cu probleme medicale, sociale şi acordarea de ajutoare.

Unitatea noastră își propune ca și în viitor să:

- menţină legăturile cu ISJ Bihor, Primăria, Consiliul Local, societăţile comerciale pentru atragerea de fonduri extrabugetare;

- acorde suportul logistic în dezvoltarea proiectelor educative, precum şi a proiectelor comunitare;

- diversifice curriculum-ul la decizia școlii pe domenii de interes pentru formare profesională precum și a formării spiritului civic (educație pentru mediu, cetățenie democrată);

- continue achiziționarea de materiale și mijloace didactice moderne pentru asigurarea unui învățământ de calitate;

- susțină cadrele didactice în demersurile privind realizarea formării continue pentru dezvoltarea profesională şi personală;

- încheie parteneriate în vederea atragerii de resurse extrabugetare;

- asigure circulaţia informaţiilor şi un management eficient;

- intensifice activităţile de promovare a şcolii;

Viziunea şcolii trebuie construită pornind de la valorificarea punctelor tari existente și  încercarea de a diminua/elimina aspectele regăsite ca puncte slabe, cât și valorificarea tuturor oportunităților identificate și găsirea de măsuri de adaptare la influența factorilor externi.

STRATEGIA

- MISIUNEA ŞCOLII:

O școală care azi te pregătește pentru mâine își propune:

- să ofere o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și orientarea profesională a elevilor în vederea adaptării socio-economice a tinerilor de azi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locale și europenă;

- să asigure această calitate printr-un climat organizațional bazat pe o comunicare deschisă pentru schimbarea atitudinilor conservatoare, discriminatorie cu puternice accente de promovare a interculturalității, a calității educaţiei pentru toți, atât pentru elevi cât și pentru profesori sensibili la nevoile locale și regionale;

- să promoveze un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor.

- VIZIUNEA ŞCOLII:

„Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață!”

Țelul nostru este să ne menţinem prestigiul de unitate şcolară de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunității care să realizeze pregătirea astăzi pentru viitorul de mâine de generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.

- VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ:

- Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul

şcolii, comunitate.

- Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm

un stil de viaţă efficient.

- „Lucrul bine făcut”: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem

risipă de timp, energie, material, bani ş.a.

- Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea

- Integritate: să avem puterea  de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în

faptă.

- Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere

reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

- MOTO:

„Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor”

(Albert Einstein)

- ŢINTE STRATEGICE

I. Îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională, reducerea absenteismului și a abandonului școlar.

II. Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin asigurarea participării cadrelor didactice la activități de formare și perfecționare continuă.

III. Abordarea eficientă a noilor tehnologii în scopul inovării procesului de învățământ.

IV.  Promovarea principiilor unei școli incluzive și crearea unui climat optim de siguranță fizică și psihică pentru toți participanții la actul educațional.

V.  Inițierea și implementarea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale și europene.

MOTIVAREA ALEGERII ȚINTELOR

- Tintele stabilite respecta politicile si strategiile de dezvoltare nationale,  regionale si locale

- Sunt realizabile cu resursele existente si previzibile

- Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societății

- Determină cresterea calitatii educatiei in institutia noastra

- Conduc la formarea unui spirit de echipa in vederea realizarii obiectivelor propuse

- Propun racordarea invatamantului la sistemele educationale europene

- Dezvoltă personalitatea elevilor nu doar prin parcurgerea curriculum-ului obligatoriu, ci mai ales prin desfășurarea activităților extracurriculare și extrașcolare.

- Opțiuni strategice

| ŢINTE STRATEGICE | OPŢIUNEA CURRICULARĂ |  | OPŢIUNEA FINANCIARĂ | OPŢIUNEA INVESTIŢIEI ÎN RESURSE UMANE | OPŢIUNEA RELAŢI-ILOR COMUNITARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională, reducerea absenteismului și a abandonului școlar | Asigurarea resurselor necesare aplicarii didacticii moderne, centrarea pe metodele activ- participative și interactive. Punerea accentului pe interdiciplininaritate şi transdiciplinaritate, pe activitatile si predarea lor integrata astfel incat copilul sa se adapteze usor realitatii in care traieste, pe evaluarea elevilor si cresterea transparentei acesteia Adaptarea si planificarea continuturilor cu scopul de a creste atractivitatea orelor in vederea eliminarii absenteismului |  | Imbunatatirea dotarii cu mijloace si materiale didactice, inclusiv la nivelul tehnicii de calcul si a programelor de calculator Finantarea unor activitati pentru incurajarea performantei elevilor-concursuri, competitii artistice, sportive, culturale, Evaluari Nationale Recompensarea cadrelor didactice si a elevilor in acest sens | Mobilizarea unui numar cat mai mare de parinti și profesori in activitatile scolare si extrascolare ale copiilor, in pregatirea pentru Evaluarea Nationala. Relatii deschise si de parteneriat intre profesori si elevi, elevi si parinti, parinti si profesori in vederea eliminarii abandonului scolar si a absenteismului; evaluarea obiectivă a elevilor în cadrul diferitelor probe de evaluare | Realizarea în parteneriat a unor activităţi scolare si extrascolare la nivelul şcolii şi la nivelul comunităţii Creşterea prestigiului şcolilor şi a respectului comunităţii faţă de dascăli |
| II. Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin asigurarea participării cadrelor didactice la activități de formare și perfecționare continuă | Cunoasterea programelor de formare/dezvoltare profesionala si existenta unor baze de date cu aceste informatii la nivelul unitatii Elaborarea unor strategii privind imbunatatirea calitatii si eficientei sistemelor de educatie si de formare profesionala Existenta cursurilor acreditate de formare profesionala |  | Achiziţionarea unor materiale didactice şi echipamente sportive, elemente de recuzită pentru serbările şcolare, birotică astfel incat sa se poata asigura un drum usor spre o educatie de calitate Atragerea de sponsorizări pentru premierea elevilor | Implicarea cadrelor didactice, a parintilor şi a comunităţii in derularea unor activitati extraşcolare si extracurriculare. Antrenarea, implicarea si sustinerea cadrelor didactice pentru a participa la activitati de formare si perfectionare continua atat in folosul propriu cat si in cel al institutiei. Stimularea participării la olimpiade, concursuri şcolare pe discipline de învăţământ. | Implicarea şcolilor în proiecte educaţionale de finanţare şi colaborare Derularea unor activităţi la nivel de comună in parteneriat cu primaria, politia, biserica, dispensarul medical si alte institutii din comuna |
| III. Abordarea eficientă a noilor tehnologii în scopul inovării procesului de învățământ | Intocmirea la timp a tuturor documentelor de contabilitate, cunoasterea reala a situatiei materiale si financiare a scolii Utilizarea eficientă a mijloacelor tehnologice moderne în predarea față-în față cât și online |  | Atragerea de fonduri de la bugetul local si din sponsorizari Dotarea cu mijloace si materiale didactice a scolii, cu mobilier nou. Modernizarea locurilor de joaca cu noile tehnologii | Organizarea unor echipe, comisii responsabile cu obtinerea de finantari externe Informarea corecta si completa a tuturor ,,actorilor” si motivarea/ mobilizarea acestora pentru dezvoltarea, modernizarea si dotarea spatiilor de scolarizare | Colaborarea cu instituţiile administraţiei locale si cu toti cei implicati in activitatile scolii cu scopul promovarii unui invatamant modern de calitate si mai ales in vederea asigurarii unui climat favorabil astfel incat copiii sa vina cu placere la scoala Stabilirea de relatii contractuale cu finantatori si executanti |
| IV. Promovarea principiilor unei școli incluzive și crearea unui climat optim de siguranță fizică și psihică pentru toți participanții la actul educațional | Promovarea unei comunicări deschise şi responsabile in orice moment între profesori şi elevi, a cunoasterii si valorizarii celuilalt, in vederea combaterii discriminarii si a reducerii violentei in scoala si familie. Reactualizarea si respectarea ROI al unitatii mai ales in ceea ce priveste procedurile clare si stricte de sanctionare Planificarea la orele de consiliere si orientare a unor teme actuale si de interes comun privind siguranta persoanei, sanatatea, acțiunile anti-bullying etc |  | Reconditionarea modului de încălzire – GPN Ianoșda Crearea unui ambient propice pentru desfasurarea actului educational Asigurarea bazei pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor sportive, concursurilor, activităților extrascolare si extracurriculare Mentinerea in stare buna a sistemului de supraveghere video | Asigurarea resurselor umane necesare desfasurarii in conditii optime a procesului instructiv-educativ Respectarea graficului de serviciu pe scoala de catre profesori Organizarea unor activitati in comun cu elevii pentru a promova lucrul in echipa | Solicitări adresate primăriei și poliţiei locale de a întări paza în şcoală pentru siguranta tuturor Organizarea unor activități in parteneriat cu acestia pentru combaterea delincventei juvenile, a abandonului scolar, a violentei in mediul scolar si familiar Participarea si implicarea agentilor de politie la orele de consiliere si orientare |
| V. Inițierea și implementarea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale și europene |  | Accentuarea dimensiunii europene in curriculum Stimularea elevilor si cadrelor didactice in vederea comunicarii prin intermediul internetului in cadrul unor proiecte diferite | (Co)finantarea activitatilor si produselor realizate in cadrul diferitelor proiecte educationale Alocarea fondurilor necesare la inceputul anului bugetar | Cresterea capacitatii de eligibilitate a scolii in proiecte locale, nationale, europene cu ajutorul unei echipe temeinic pregatite in vederea punerii in practica a unor astfel de proiecte. Deschiderea viziunii cadrelor didactice spre proiecte educationale interesante si eficiente si formarea lor totodata | Implicarea parintilor, reprezentantilor comunitatii locale si partenerilor in astfel de proiecte educative. Initierea si continuarea parteneriatelor cu diferite ONG-uri, firme private, institutii |

- Resurse strategice/programe

- Resurse umane: cadre didactice, elevi, parinti, autoritati locale, comunitate

- Resurse materiale si financiare: material curricular corespunzator, materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotica, consumabile, programe de activitati, proiecte etc

- Resurse informationale: legislatia specifica actualizata: ME, ISJ, ARACIP, CCD

- Resurse de experienta si expertiza:  managerul si echipa scolii si daca este cazul experti din exterior

- Resurse de timp alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI

- Resurse de autoritate si putere: ISJ, ME, Primarie, Consiliu Local

ANALIZA AVANTAJELOR OPȚIUNII

REZULTATE AŞTEPTATE

Pe termen scurt:

- Antrenarea elevilor în acţiuni care să le schimbe atitudinea si sa le mentina interesul faţă de procesul de învăţare;

- Desfăşurarea unor activităţi care să permită elevului să-şi petreacă timpul liber într-o manieră cât mai plăcută şi educativă astfel incat sa-si dezvolte creativitatea;

- Obţinerea de fonduri extrabugetare;

- Încheierea de contracte de sponsorizare;

- Implicarea părinţilor în problemele si  activităţile propriilor copii;

- Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;

- Modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a scolii

- Predarea integrata a lectiilor;

- Colaborare şi comunicare cu autoritatile locale;

- Antrenarea cadrelor didactice si a elevilor in activitati extrascolare si extracurriculare;

- Cresterea prestigiului scolii si promovarea imaginii acesteia prin implicarea in diferite proiecte educationale

- Imbunatatirea rezultatelor la examenele nationale

- Reducerea absenteismului, a parasirii timpurii a scolii

- Stimularea cadrelor didactice si a copiilor pentru rezultate deosebite;

- Dezvoltarea relaţiilor comunitare si extracomunitare.

Pe termen mediu

- Formarea continuă a cadrelor didactice;

- Modernizarea laboratorului de informatică, care să permită desfăşurarea unor activităţi instructiv- educative performante;

- Organizarea unor Simpozioane ştiinţifice în colaborare cu unităţi de învăţământ din ţară şi instituţiile de cultură din judeţ;

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de proiectele realizate;

- Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor proiectelor implementate.

- Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee;

- Implicarea mai eficienta a Consiliului Reprezentativ al Parintilor în problemele şcolii.

Pe termen lung

- Cadre didactice inițiate în elaborarea și gestionarea proiectelor europene;

- Participarea școlii, alături de parteneri din străinătate, la proiecte de cooperare transfrontalieră;

- Dotarea laboratoarelor cu calculatoare, dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare, laptop, mobilier şcolar.

RISCURILE PROIECTULUI

În mare măsură, prezentul plan conţine acţiuni de dezvoltare care necesită un suport material substanţial. Dacă alocarea bugetară, formele de finanţare extrabugetare vor fi corespunzătoare, obiectivele specifice prezentate se pot şi se vor realiza.

Dacă din motive financiare nu se vor putea asigura condiţii de lucru, unitatea şcolară va pierde atractivitatea şi se va produce o scădere  a efectivului şcolar.

PLANIFICARE OPERAȚIONALĂ A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

AN SCOLAR 2023-2024

ȚINTA STRATEGICĂ T1: Îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională, reducerea absenteismului și a abandonului școlar

ACTIVITATEA I: Măsuri remediale destinate îmbunătățirii  rezultatelor elevilor din clasa a VIII-a la Examenele Naţionale

| Obiectiv | Rezultate aşteptate | Termen | Responsabilităţi | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza rezultatelor obtinuţe la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2022-2023 în cadrul Consiliului profesoral şi în Consiliul de administraţie | Progres şcolar | Septembrie | Director Responsabili comisii | Existenta proceselor verbale incheiate în cadrul consiliului profesoral, CA |
| Adoptarea planului de măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor la examanele naţionale si aprobarea sa de către Consiliul profesoral şi Consiliul de Administraţie | Implicarea tuturor cadrelor didactice in elaborarea si aplicarea planului de masuri | Octombrie | Director Responsabili comisii CA, CP | Existenta planului de măsuri în documentele manageriale ale unităţii şcolare |
| Parcurgerea integrală a materiei, precum şi a programelor specifice examenelor naţionale, în vederea atingerii standardelor naţionale şi prezentării cu succes a elevilor la aceste examene | Verificarea saptamanală a condicii de prezenţă Consemnarea în scris a eventualelor nereguli | Permanent | Director | Asistente la ore Caietele de notiţe ale elevilor |
| Asistenţe la ore | De cel putin doua ori pe an şcolar Respectarea in proportie de 100% a graficului de asistente la ore | Permanent | Director | Existenta proceselor verbale, a rapoartelor incheiate în urma asitentelor desfăşurate |
| Organizarea unor simulari ale examenelor naţionale | Martie-aprilie | Participarea tuturor elevilor la aceste simulari | Director Cadre didactice | Analiza rezultatelor obţinute |
| Analiza sistematica a progresului scolar al elevilor, compararea notelor obtinute la evaluarea pe parcursul scolaritatii cu cele de la examenele nationale | Realizarea analizei de catre toate cadrele didactice Progres şcolar | Anual | Director Responsabili comisii | Existenta analizelor in portofoliile cadrelor didactice |
| Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării –învăţării-evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar pentru toţi elevii | Aplicarea metodelor de instruire diferentiata de catre toti profesorii | Permanent | Director Responsabili comisii Toate cadrele didactice | Existenta documentelor (programa, program de pregatire, liste cu semnaturi ale elevilor ) care atesta aceasta activitate in portofoliile profesorilor |
| Cresterea motivatiei pentru cunoaştere prin aplicarea unui demers didactic inovativ, adaptat la nevoile si interesele elevilor | Aplicarea metodelor activ-participative in procesul de predare–invatare | Permanent | Director Toate cadrele didactice | Asistenţe la clasă Gradul de promovabilitate |
| Oferirea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor pe tot parcursul anului şcolar, la disciplinele la care se susţin probe în cadrul examenelor naţionale | Participarea elevilor la activitatile de pregatire in proportie de 100 % | Permanent | Director Toate cadrele didactice | Existenta graficului de pregatire suplimentara, a programelor, a listelor cu semnaturile elevilor participanti la orele de pregatire suplimentara in portofoliile profesorilor |

ACTIVITATEA II: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prelucrarea metodologiei de desfăşurare a | Toţi elevii se vor înscrie și | Octombrie- | Director/ Diriginții | Toți elevii și părinții |
| evaluărilor naționale, prezentarea | vor fi admişi în | iunie | cls. a 6-a si a 8-a, | acestora cunosc modul |
| calendarului evaluărilor și admiterii 2024, a | învățământul liceal |  | profesorii de limba | de desfășurare a |
| programelor și a metodologiei de înscriere în |  |  | română, limba | evaluării naționale și a |
| învățământul liceal, a rețelei de unități |  |  | engleză, matematică, | modului de admitere în |
| liceale din județ, elevilor și părinților acestora |  |  | fizică, biologie, | învățământul liceal |
|  |  |  | învăţătorii claselor a II-a şi a IV-a |  |
| Planificarea şi organizarea pregătirii pentru Evaluarea Națională 2024 | Pregătirea elevilor pentru evaluarea națională se face după un program și o programă bine stabilite | Septembrie | Director | Afişarea programului de pregătire |
| Realizarea programului de pregătire pentru evaluarea națională la disciplinele limba şi literatura româna şi matematică | Creșterea numărului de Pe Profesorii elevi cu medii peste 5 la. cele două probe ale. evaluării naționale. | Pe parcursul anului școlar, în fiecar săptămână, câte o oră la fiecare disciplină de examen | Profesorii de lb. română și matematică | Procentul de promovabilitate minimum 70% |
| Pregătirea continuă a elevilor din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, în vederea susținerii examenelor naţionale Organizarea și desfășurarea simulării Exame-nelor Naționale Organizarea și desfășurarea Examenelor Naționale la cls. a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a | Creşterea rezultatelor Desfășurarea conform metodologiei de simulare a EN Desfășurarea conform metodologiei EN |  |  |  |

ACTIVITATEA III: Reducerea absenteismului și a abandonului şcolar

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabili | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea elevilor cu absenteism scolar şi risc de abandon Identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar Dezvoltarea la elevi a conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană şi faţă de şcoală Dezvoltarea abilităţilor de intercunoştere, relaţionare, comunicare interpersonal şi de management al învăţării Optimizarea relatiei elev - părinte, părinte -şcoală, elev - profesor Prevenirea si diminuarea eşecului şcolar prin stimularea interesului pentru educaţie, pentru autocunoaştere şi valorizare personală, prin stabilirea unor obiective de viaţă realiste, de către elev-părinte Monitorizarea absențelor și menținerea legăturii permanente cu familiile elevilor (telefonic, e-mail, poștă) Cultivarea unor trăsături pozitive de caracter prin funcția educativă a fiecărei discipline și organizarea timpului liber al copiilor în mod plăcut, interesant şi util | Diriginţii vor întocmi un plan de acţiune pe clasă privind monitorizarea frecvenţei elevilor şi de prevenire a abandonului scolar | Permanent | Director Profesori Diriginţi Învăţători | Plan de acţiune al dirigintilor /învăţători Responsabilul cu monitorizarea ritmicităţii notării va întocmi semestrial un raport privind activitaţile desfăşurate şi efectul acestora |
|  | Includerea obligatorie în fiecare modul în cadrul orelor de consiliere şi orientare a cel puţin unei teme care sa dezbată problema abandonului şcolar şi urmările acestuia | Permanent | Director Profesori Diriginţi Învăţători | Existenta în planificare a acestei teme şi defasurarea ei conform planificarii |
|  | Vizite la domiciliul elevilor care înregistrează absenteism şcolar de către diriginţi şi învăţători | Permanent | Director Profesori Diriginţi Învăţători | Scăderea numărului elevilor cu absenteism şi abandon şcolar |
|  | Se va monitoriza permanent evoluţia elevilor proveniţi din grupurile ţintă | Permanent | Director Profesori Diriginţi Învăţători | Constatarea unui minim progres în activităţile elevilor prin rezultatele la învăţătură |
|  | Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare | Permanent | Director Profesori Diriginţi Învăţători | Reactualizarea parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestărilor violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare |

ȚINTA STRATEGICĂ T2: Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin asigurarea participării cadrelor didactice la activități de formare și perfecționare continuă

ACTIVITATEA I: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregătirea metodică pentru lecţii reflectată | Cadrele didactice | Permanent | Responsabil comisie Curriculum, CEAC | Cel puțin 80% din |
| în proiectarea didactică pe unităţi de învăţare | realizează proiectarea |  |  | cadrele didactice |
| sau schiţe de proiect de lecţie pentru | demersului didactic in |  |  | proiectează corect |
| cadrele didactice fără definitivat | conformitate cu cerințele |  |  | demersurile didactice |
|  | curriculumului |  |  |  |
| Construirea unitară a probelor de evaluare, | Evaluarea elevilor se | Permanent | Responsabili comisii | Documentele din |
| pe an de studiu şi obiect de învățământ | realizează pe bază de |  |  | portofoliile cadrelor |
|  | probe de evaluare ce |  |  | didactice |
|  | respectă standardele de |  |  |  |
|  | evaluare |  |  |  |
| Conceperea şi aprobarea Programului Național ȘCOALA ALTFEL şi a Programului SĂPTĂMÂNA VERDE; implementarea lor în bune condiţii | Activitățile din Programul Național ȘCOALA ALTFEL şi din Programul SĂPTĂMÂNA VERDE | Octombrie -Aprilie | Director C.P.P. Toate cadrele | Toate activitățile propuse au fost realizate |
|  | sunt apreciate atât de elevi, cât și de părinți |  |  |  |
| Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul | Oferta educatională | Martie | Director | Panoul cu oferta |
| școlar 2024-2025 pe baza studierii planului | reflectă atât așteptările |  | C.P.P. | educațională |
| cadru, în raport cu interesele şi aptitudinile | beneficiarilor direcți, cât și |  |  | Pliante de prezentare |
| elevilor şi nevoile comunității | ale comunității |  |  |  |
| Dezvoltarea unor programe de educaţie | Creșterea gradului de | Permanent | Responsabili comisii | Existența programelor |
| diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe | satisfacție al elevilor și |  |  | Progresul elevilor |
| educative speciale, precum şi pentru copii | părinților față de metodele |  |  | măsurat prin rezultatele |
| capabili de performanţe) | utilizate în predare- |  |  | la învățătură |
|  | Învățare |  |  |  |

ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea calității activităţii comisiilor | Îmbunătățirea calității | Permanent | Director | Fiecare responsabil de |
| şi colectivelor de lucru şi realizarea de | activității comisiilor şi |  | Responsabili comisii | comisie realizează |
| rapoarte statistice pentru verificarea atingerii | colectivelor de lucru |  |  | raportări despre |
| obiectivelor |  |  |  | activitatea comisiei de |
|  |  |  |  | care răspunde și le |
|  |  |  |  | prezintă în CP/CA |
| Verificarea aplicării corecte a formelor de | Optimizarea evaluării | Periodic | Director | Rapoartele scot în |
| evaluare | elevilor |  | Responsabili comisii | evidentă aplicarea |
|  |  |  |  | formelor de evaluare |
| Organizarea de interasistențe, în vederea | Îmbunătățirea prestației | Periodic | Responsabili comisii | Cel puțin o |
| schimbului de experiență între membrii | didactice a membrilor |  |  | interasistență la fiecare |
| comisiei | comisiei |  |  | disciplină |
| Informarea periodică a părinților despre | Părinții iau la cunoștință | Lunar | Învățători/diriginți | Creșterea numărului de |
| situația școlară și disciplinară a elevilor | despre situația școlară și |  |  | părinți care iau legătura |
|  | disciplinară a copiilor lor |  |  | cu școala față de anul anterior |
| Realizarea graficului de asistenţe, | O bună pregătire metodică | Noiembrie- | Director | Au fost văzute cel puțin |
| participarea la ore împreună cu responsabilii | și în specialitate a |  |  | de două ori pe an toate |
| de comisii/catedre | personalului didactic de | Mai |  | cadrele didactice |
|  | predare din școală |  |  |  |
| Informarea CP și a CA prin rapoarte de | Toți cei implicați în | anual | Responsabili comisii | Prezentarea rapoartelor în CP şi CA |
| analiză despre progresul școlar al elevilor şi | procesul educațional |  |  |  |
| performanțele acestora la olimpiadele și | cunosc rezultatele elevilor |  |  |  |
| concursurile școlare, alte activități educative în care sunt elevii implicati |  |  |  |  |

ACTIVITATEA III: Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfecţionarea prin examenele de grad | O bună pregătire metodică și în specialitate a personalului didactic de predare din școală | Permanent | Director | Majoritatea cadrelor |
| didactic sau cursuri de perfecționare metodică şi în specialitate (la 5 ani) |  |  | Responsabil perfecționare | didactice participă la perfecționare indiferent de formă |
| Perfecţionarea personalului prin studiu | O bună pregătire metodică și în specialitate a personalului didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor | Permanent | Responsabili comisii | Diplome |
| individual, documentare ştiinţifică, |  |  |  | Adeverințe de |
| participare la cercurile metodice, sesiuni de |  |  |  | participare |
| comunicare metodico-ştiinţifică, |  |  |  | Atestate |
| simpozioane, schimburi de experienţă, |  |  |  |  |
| seminarii de formare |  |  |  |  |
| Prezentarea ofertelor de formare continuă | Cadrele didactice cunosc | De câte ori. |  | Toate cadrele didactice |
| din partea CCD şi altor instituţii abilitate | oferta în domeniu | apar oferte | Responsabili | au luat cunoștință de |
|  |  |  | Perfecționare | perfecționare |
| Reactualizarea situației perfecționării | Existenţa unei situații la zi a | De 2 ori pe an | Director | Toate cadrele didactice |
| cadrelor didactice din școală | perfecționării cadrelor |  | Responsabil | au completat macheta și |
|  | Didactice |  | Perfecționare | au depus documentele |

ACTIVITATEA IV: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al școlii

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constituirea comisiilor şi repartizarea | Activitatea comisiilor se îmbunătățește | Septembrie | Director | Fişele postului |
| atribuțiilor şi sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în vederea valorificării potenţialului individual prin consultare şi implicare |  |  |  |  |
| Aplicarea de către personalul şcolii a | Personalul școlii aplică | Permanent | Director | Personalul școlii |
| documentelor de politică educaţională | documentele de politică |  |  | demonstrează în |
| elaborate extern şi intern, a regulamentelor | educaţională elaborate |  |  | activitatea desfășurată |
| în vigoare, a ordinelor, notelor şi precizărilor | extern şi intern, |  |  | cunoașterea |
| ISJ, respectiv ME | regulamentele în vigoare, |  |  | documentelor. |
|  | ordinele, notele şi |  |  | Documentele sunt puse |
|  | precizările ISJ, respectiv |  |  | la dispoziția |
|  | ME |  |  | personalului școlii prin |
|  |  |  |  | afișare sau prin email. |
| Reorganizarea Consiliilor claselor, a | Eficientizarea activității | Septembrie | Responsabili comisii | Existenţa la mapa |
| comitetelor de părinți şi a programelor de | Consiliilor claselor, a |  |  | învățătorilor/diriginților |
| activitate cu obiective specifice fiecărui | comitetelor de părinți |  | Director | şi afișarea în fiecare |
| colectiv |  |  |  | clasă a componenței CC |
|  |  |  |  | şi a programelor de |
|  |  |  |  | activitate |
| Prelucrarea legislației şi a regulamentelor | Cunoașterea de către elevi, | La începutul | Diriginți | Cel puţin 90% dintre |
| școlare în vigoare, a metodologiilor de | părinți a legislaţiei şcolare | anului școlar și când apar noutăți |  | elevi și părinții acestora |
| evaluare, de admitere în învățământul liceal, elevilor şi părinţilor acestora |  | Mai- Iunie |  | cunosc metodologiile de evaluare, de admitere în învățământul liceal |
| Completarea bazelor de date necesare unei | Se pune la dispoziția | Octombrie | Director | Existența bazei de date |
| bune desfășurări a procesului educațional | tuturor cadrelor didactice |  |  |  |
| (elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi | baza de date cu elevii ai |  | Secretar |  |
| cu CES) | căror părinți sunt plecați în |  |  |  |
|  | străinătate și elevi cu CES |  |  |  |

| Valorificarea cutumelor şcolii şi promovarea lor în comunitate, prin organizarea de activităţi, prezentarea rezultatelor în revista comunei | Vizibilitatea școlii și a. rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia. | Permanent | Echipa managerială | Realizarea planului de școlarizare la clasa. pregătitoare. Articole din presă,. materiale pe internet,. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea calității activităţii comisiilor | Îmbunătățirea activității | De 2 ori pe an | Director | Fiecare responsabil de |
| şi colectivelor de lucru | comisiilor și colectivelor |  | Responsabili comisii | comisie metodică a |
|  | de lucru |  |  | realizat rapoarte de |
|  |  |  |  | monitorizare |
|  |  |  |  | Existența fișelor de |
|  |  |  |  | monitorizare |
|  |  |  |  | Procese verbale ședințe CP și CA |
| Încurajarea și susținerea administrativă a inițiativelor ce au ca scop creșterea calității educației și promovarea școlii în comunitate sau la nivel județean, național, internațional | Promovarea școlii în comunitate prin inițiativele de la nivelul ei | Când este cazul | Echipa managerială | Aprecieri ale activității școlii materializate prin diplome, parteneriate, prezenţa şcolii în mass- media, pe internet etc.. |
| Evaluarea diriginților prin asistente la ore, | Cadrele didactice | Anual | Director | 1 lecție demonstrativă |
| realizarea de ore demonstrative de dirigenție | realizează proiectarea |  | Responsabili comisii | Toți diriginții asistați la |
|  | demersului didactic în |  |  | oră |
|  | conformitate cu cerințele |  |  |  |
|  | programei |  |  |  |
| Verificarea corectitudinii completării | Toate cataloagele, | Iunie | Responsabili comisii | Numărul de greșeli a |
| cataloagelor, registrelor matricole şi a altor | registrele matricole şi alte |  |  | scăzut față de anul |
| documente şcolare în conformitate cu | documente şcolare au fost | August |  | anterior |
| Regulamentul privind actele de studii şi | verificate |  |  |  |
| documentele şcolare în învăţ. preuniv. |  |  |  |  |

ȚINTA STRATEGICĂ T3: Abordarea eficientă a noilor tehnologii în scopul inovării procesului de învățământ

ACTIVITATEA I: Asigurarea unei dotări corespunzătoare din punct de vedere hardware

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea stării de funcțiune a | Evidența stării de | Septembrie | Responsabil informatică | 100% din echipamente în stare de funcțiune |
| echipamentelor TIC (calculatoare, | funcțiune a echipamentelor |  |  |  |
| imprimante, videoproiectoare, camere foto și |  |  |  |  |
| video) din școală |  |  |  |  |
|  |  |  | Director |  |
| Repararea echipamentelor defecte de către | Funcționarea | Iulie- August | Compartimentul de | Toate echipamentele în |
| firma care asigură service-ul | echipamentelor |  | contabilitate | stare de funcțiune |
| Inventarierea anuală a echipamentelor TIC | Evidența clară a dotării | Decembrie | Comisia de | Liste de inventar |
| din dotarea spațiilor școlare | TIC |  | inventariere și casare |  |
| Realizarea activității de casare a | Casarea echipamentelor | Decembrie | Comisia de | Proces verbal de casare |
| echipamentelor uzate fizic și moral | inutilizabile |  | inventariere și casare |  |
| Înlocuirea echipamentelor casate cu echipamente noi | Îmbunatatirea bazei materiale | Ianuarie Septembrie | Director Compartimentul | Nr. de echipamente achiziționate |
|  |  |  | contabilitate |  |
| Avizarea Regulamentului de ordine | Cunoașterea | Septembrie | Profesor de informatică | Procese verbale |
| interioară al laboratoarelor de informatică și | regulamentului de către |  |  | semnate de elevi și |
| comunicarea acestora elevilor și profesorilor | profesori și elevi |  |  | profesori |
| Întreținerea și gestionarea laboratoarelor de informatică; respectarea Regulamentului de | Laboratoare funcționale | Permanent | Profesor de informatică | Nr. de echipamente în stare de funcțiune la sfârșitul anului școlar |
| ordine interioară al laboratoarelor de |  |  | Cadre didactice |  |
| informatică de către elevi și cadre didactice |  |  |  |  |
| Achiziționarea de calculatoare și | Îmbunătățirea bazei | Ianuarie – Septembrie | Director | Nr. de calculatoare și |
| videoproiectoare pentru sălile de clasă | materiale |  | Compartimentul | videoproiectoare |
|  |  |  | Contabilitate | achiziționate |

ACTIVITATEA II: Asigurarea unei dotări corespunzătoare din punct de vedere software

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilirea necesarului de softuri educaționale | Crearea de condiții pentru | Octombrie | responsabili comisii | Listă cu softuri |
| la disciplinele din trunchiul comun și | utilizarea TIC în procesul |  |  | necesare |
| disciplinele opționale din CDȘ | instructiv-educativ |  |  |  |
| Identificarea de softuri educaționale gratuite | Economii la bugetul școlii | Octombrie |  | Nr. de softuri instalate |
| care corespund cerințelor stabilite; |  |  | Profesor informatică |  |
| descărcarea și instalarea lor |  |  |  |  |
| Efectuare de actualizări (update) pentru | Funcționare la parametri | Periodic | Profesor informatică | Grafic actualizări |
| sistemele de operare și suitele office | normali a programelor; |  |  |  |
| instalate pe calculatoare | securitatea datelor din |  |  |  |
|  | calculatoare |  |  |  |
| Completarea materialelor educaționale | Creșterea eficienței | Periodic |  | Nr. materiale |
| incluse în platformele e-learning | lecțiilor susținute pe |  | Profesor informatică | educaționale create pe |
| cu componente proprii: secvențe de | platformele e-learning |  | Cadre didactice | platformele e-learning |
| lecții, elemente multimedia, teste de |  |  |  |  |
| evaluare |  |  |  |  |
| Verificarea perioadei de valabilitate a | Utilizarea softului în | Periodic | Profesor informatică | Nr. licențe actualizate |
| licențelor pentru programele antivirus; | condiții legale; securitatea |  | Compartiment |  |
| prelungirea licențelor expirate | datelor din calculatoare |  | contabilitate |  |

ACTIVITATEA III: Integrarea eficientă a TIC în curriculum

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizarea lecțiilor electronice incluse în | Lecții mai atractive, | Permanent | Responsabilii de | Graficul lecțiilor |
| platformele e-learning în | creșterea motivației |  | comisii | susținute pe platforme; |
| procesul de predare-învățare-evaluare la | elevilor pentru învățare |  |  | Rezultatele elevilor la |
| disciplinele din trunchiul comun |  |  |  | evaluări și concursuri |
| Introducerea în cadrul CDEOŞ a unei discipline opţionale pentru iniţierea elevilor din ciclul primar în utilizarea calculatorului si internetului („Prietenul meu, calculatorul”) | Elevi cu noțiuni de bază de în utilizarea calculatorului și internetului | Permanent | Responsabilii de comisii | Nr. de elevi înscriși la disciplina opțională |
| Introducerea în CDEOŞ la clasele de gimnaziu | Elevi cu competențe TIC | Permanent | Catedra de | Listele de evidență ale |
| a disciplinei opţionale „Utilizarea |  |  | matematică | elevilor înscriși la |
| calculatorului”, în scopul formării la elevi a |  |  |  | disciplina opțională |
| competențelor de utilizare a programelor |  |  |  |  |
| Word, Power Point, Excel și de comunicare |  |  |  |  |
| prin intermediul internetului |  |  |  |  |
| Introducerea în CDEOŞ a unei discipline | Dezvoltarea la elevi a | Permanent | Catedra de | Listele de evidență ale |
| opționale cu caracter interdisciplinar, vizând | competențelor de |  | matematică | elevilor înscriși la |
| o disciplină din trunchiul comun | utilizare/aplicare în |  |  | disciplina opțională |
| (matematica) și TIC: „Matematică pe | contexte diferite a |  |  |  |
| calculator” | cunoștințelor dobândite |  |  |  |
| Elaborarea și avizarea programelor pentru | Inovarea procesului | Septembrie | Responsabilii de | Programe avizate |
| disciplinele opționale din domeniul TIC | instructiv-educativ |  | comisii |  |
| „Prietenul meu calculatorul” |  |  |  |  |
| Planificarea orelor desfășurate în laboratorul de informatică | Organizarea activității | Septembrie | Profesor informatică | Grafic cu orele planificate |

ȚINTA STRATEGICĂ T4: Promovarea principiilor unei școli incluzive și crearea unui climat optim de siguranță fizică și psihică pentru toți participanții la actul educațional

ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului şcolar 2025-2026

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea cu manuale, cu documentele | Toți elevii au manuale la | Septembrie | Director | Toți elevii au manuale |
| curriculare oficiale ale manualelor şi | toate disciplinele |  | Administrator | la toate disciplinele |
| materiale auxiliare (caiete de exerciţii, |  |  |  | Existenţa documentelor |
| culegeri de teste şi de probleme, planşe, hărţi) |  |  |  | curriculare oficiale, |
|  |  |  |  | manualelor şi |
|  |  |  |  | materialelor |
| Definitivarea încadrării personalului didactic, | Toate posturile și orele | Septembrie | Director | Încadrarea cu personal |
| constituirea catedrelor şi a posturilor, | vacante sunt încadrate cu |  |  | cu pregătire de |
| acoperirea orelor vacante | personal calificat |  |  | specialitate 100% |
| Realizarea şi aprobarea orarelor și schemelor | Orarul și schemele orare | Septembrie | Responsabil | Scheme orare |
| orare şi comunicarea acestora elevilor şi părinților | sunt realizate în termenul stabilit și sunt comunicate elevilor și părinților |  | comisia de eleborare a orarelor |  |
| Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare, electrice şi termice, igienizarea localului și reconditionarea mobilierului scolar in vederea începerii în conditii optime a noului an scolar | La 1 septembrie școala este pregătită pentru începerea cursurilor | Iunie-August | Director Administrator | Baza materială funcțională |
| Pregătirea şcolii pentru sezonul rece | Școala este pregătită pentru | Septembrie | Director | Instalația funcționează |
| (verificarea instalaţiei termice) | sezonul rece din punct de |  | Administrator | la parametri normali |
|  | vedere termic |  |  |  |
| Amenajarea corespunzătoare a sălilor de | Începerea şcolii în condiții | Septembrie | Administrator | Ambientul creat |
| clasă, a laboratoarelor, a cabinetelor, | bune |  |  |  |
| şi predarea inventarului clasei către |  |  |  |  |
| fiecare învăţător/diriginte |  |  |  |  |
| Exercitarea controlului documentelor | S-a realizat arhivarea şi | Octombrie | Director | Existenţa documentelor |
| specifice prin: constatarea evidenţei | inventarierea documentelor |  |  |  |
| documentelor la fiecare comisie, păstrarea, | din anul şcolar trecut şi anul | Februarie | Secretar |  |
| arhivarea şi inventarierea documentelor din | şcolar curent |  |  |  |
| anul şcolar trecut şi anul şcolar curent |  |  |  |  |

ACTIVITATEA II: Analiza și diagnoza activității educaționale pentru anul școlar 2025-2026

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizarea analizei şi diagnozei activităţii | Analiza şi diagnoza | Octombrie | Director | Rapoartele de analiză |
| desfăşurate în cadrul comisiilor şi | activităţii desfăşurate în |  | Responsabili comisii | scot în evidenţă |
| pe diferite probleme, a activităţii educative, a | cadrul comisiilor |  |  | progresul făcut şi |
| activității din cadrul altor compartimente din | se realizează în termenele stabilite |  |  | punctele slabe |
| cadrul școlii; includerea în planificari a unor teme privind promovarea principiilor unei scoli incluzive și formarea unui spirit de echipă. |  |  |  |  |
| Realizarea Raportului privind calitatea învățământului pentru | Raportul privind calitatea | Octombrie | Director | Raportul de analiză |
|  | învățământului stabilește, |  | Director |  |
| anul școlar 2024-2025, prezentarea lui în | împreună cu |  | Responsabili comisii |  |
| şedința de analiză a consiliului profesoral şi | planul |  |  |  |
| stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-educativ în anul școlar 2025-2026 | managerial, |  |  |  |
|  | orientarea procesului instructiv-educativ |  |  |  |

ACTIVITATEA III: Dezvoltarea bazei materiale

| Obiectiv | Rezultate aşteptate | Termen | Responsabilităţi | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informarea corectă şi completă a Consiliului Local şi motivarea/mobilizarea acestora pentru dezvoltarea şi dotarea spaţiilor de şcolarizare | Dotarea cu mobilier şcolar a sălilor de grupă | An şcolar 2025-2026 | Director Contabil CA | Colaborare permanentă cu Primăria MĂDĂRAS pentru finanţarea obiectivelor propuse Achiziţionarea de mobilier şcolar |
| Dotarea laboratoarelor cu calculatoare | Dotarea cu calculatoare şi material didactic a laboratoarelor | An şcolar 2025-2026 | Director Contabil CA | Colaborare permanentă cu Primăria MADARAS pentru finanţarea obiectivelor propuse |
| Dotarea sălilor de clase cu materiale didactice | Dotarea sălilor de clasă | An şcolar 2025-2026 | Director Contabil CA | Colaborare permanentă cu Primăria MADARAS pentru finanţarea obiectivelor propuse |
| Realizarea instalației de încălzire pe gaz la Școala Gimnazială Nr.2 Ianoșda Dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Mădăras cu centrală pe gaz nouă | Existenţa sistemului de încăzire centrală | An şcolar 2025-2026 | Director, Contabil | Stabilirea de relaţii contractuale cu finanţatori şi executanţi |

ȚINTA STRATEGICĂ T5: Inițierea și implementarea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale și europene

ACTIVITATEA I: Colaborarea școlii cu comunitatea locală în cadrul unor proiecte de parteneriat

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menținerea relațiilor de bună colaborare cu | Finalizarea cu succes a | Permanent | Director, | Nr. de proiecte |
| Primăria în scopul obținerii de sprijin | proiectelor derulate de |  | Consiliul de | finalizate |
| financiar și logistic pentru proiectele școlii | școală |  | administrație | Produsele realizate în |
|  |  |  |  | cadrul proiectelor |
| Încheierea sau prelungirea contractelor de parteneriat cu Poliția, Dispensarul MĂDĂRAS, în vederea realizării unor activități și proiecte comune care vizează sănătatea și siguranța elevilor școlii | Realizarea de programe comunitare şi de activităţi extraşcolare la iniţiativa partenerilor şi cu participarea cadrelor didactice şi elevilor | Ori de câte ori este cazul | Director Consilier CPP | Programul activităților Arhiva foto |
| Colaborarea cu Direcția Generală de | Implicarea elevilor și | Conform | CPP | Număr de activități |
| Asistență Socială și Protecția Copilului, | părinților în activități | calendarului de |  | realizate |
| ONG-uri, fundații umanitare în vederea | umanitare și de | activități |  | Număr de elevi și |
| realizării unor proiecte de voluntariat sau | întrajutorare a persoanelor |  |  | părinți implicați |
| donații în beneficiul centrelor pentru copii | dezavantajate |  |  |  |
| cu dizabilități/CES și căminelor de bătrâni |  |  |  |  |

| Realizarea de proiecte culturale în | Sensibilizarea elevilor cu | Conform | CPP | Număr de activități |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parteneriat cu diferite institutii | privire la valorile | calendarului de |  | realizate |
|  | locale | activități |  | Număr de elevi |
|  |  |  |  | implicați |
| Popularizarea activităților și rezultatelor | Promovarea imaginii școlii | Periodic | Coordonatorii de | Număr de articole |
| proiectelor școlii prin articole în mass-media | în comunitatea locală |  | proiecte; comisia | publicate |
|  |  |  | pentru promovarea |  |
|  |  |  | imaginii școlii |  |

ACTIVITATEA II: Implicarea școlii în programe europene

| Obiectiv | Rezultate așteptate | Termen | Responsabilități | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informarea cadrelor didactice cu privire la | Cadre didactice interesate | Noiembrie | Responsabil cu | Număr de persoane |
| oportunitățile de perfecționare prin proiecte | de programe |  | perfecţionarea | implicate în elaborarea |
| europene |  |  |  | de proiecte |
| Participarea la proiecte europene de pe | Atitudini de toleranță și | Permanent | Învățători, diriginți, | Cel puțin 2 proiecte |
| platforma virtuală Etwinning | respect pentru alte valori europene din partea elevilor |  | profesori de limba engleză |  |
| Diseminarea în comunitatea școlară, locală, | Promovarea imaginii școlii | Periodic | Comisia pentru | Număr de articole |
| națională prin articole în mass-media | în comunitatea locală |  | promovarea imaginii | publicate |
| a proiectelor derulate |  |  | școlii, CPP |  |

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem următoarele:

- Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite cu regularitate (în fiecare an şcolar);

- Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.

- Se va realiza lista de responsabilităţi.

- Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională, au fost consultați:

- cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a  asumat-o;

- reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare.

Consultările au fost realizate în ianuarie-octombrie 2021, în perioada de elaborare a proiectului.

Prezentul PDI revizuit intră în vigoare începând cu octombrie 2022. Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2022-2023, pe informaţiile obţinute din compartimentul secretariat, contabilitate, rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor din PDI și are datoria de a stabili direcțiile de acțiune și de a interveni cu măsuri de optimizare a acestora. Se vor monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și extern, nivelul costurilor, oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificării acțiunilor. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie.

Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC). Membrii comisiilor își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul anului școlar. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind calitatea învățământului din școala noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliul profesoral de la sfârșitul anului școlar va analiza gradul de atingere a obiectivelor din planul operațional.

Pe perioade scurte (anuale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie - octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind calitatea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii.

Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat.

Modalităţi de monitorizare:

- Fişe tip de inspecţii

- Rapoarte scrise anuale dezbătute în CP şi CA

- Procese verbale

- Evaluari interne realiste ale factorilor implicaţi

- Planuri remediale

- Portofoliul directorului

- Situaţii statistice.

Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituţională se va realiza prin:

- autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele desprinse fiind incluse în

raportul anual;

- evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare finală;

- evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Programul de activitate al ME, ISJ Bihor.

Modalităţi de diseminare:

- afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii,

- înaintarea unui exemplar Primăriei

- prezentarea proiectului partenerilor educaţionali

- analiza PDI în CP, CA

Realizările sau nerealizările Planului de dezvoltare instituţională se vor regasi în analiza managerială semestrială si vor fi aduse în discuţia Consiliului Profesoral şi de Administraţie al scolii. Principala grija în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, parinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal al şcolii.

Se va urmări sistematic: corespondenţa între ceea ce s-a facut şi ceea ce s-a planificat, realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectarii termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate.

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială si echipa de realizare (actualizare) prin:

- întâlniri si şedinte de lucru periodice pentru informare, feedback, actualizare

- includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, al tuturor Comisiilor

- prezentarea de rapoarte anuale în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie

- revizuire periodică şi corecţii.